Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 2018 год

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами на территории Адамовского района.

Достижению поставленных целей способствует реализация следующих подпрограмм:

«Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

«Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данной подпрограммы:

подготовлено пять проектов решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

подготовлен проект решения Совета депутатов МО Адамовский район «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Адамовский район Оренбургской области»;

подготовлено три проекта постановления администрации Адамовского района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета»;

подготовлено два проекта постановления администрации Адамовского района о внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 30 сентября 2015 года № 1138-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016-2020 годы»;

подготовлен проект постановления администрации Адамовского района «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

подготовлен проект постановления администрации Адамовского района «О предельных объемах ассигнований из районного бюджета на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений Адамовского района на 2018 год для главных распорядителей средств районного бюджета»;

подготовлен проект решения Совета депутатов МО Адамовский район» «О бюджете муниципального образования Адамовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

подготовлен проект приказа финансового отдела администрации Адамовского района «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов районного бюджета»;

рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области, Законодательного Собрания области, администрации Адамовского района по курируемым вопросам;

доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов.

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации Адамовского района от 01 февраля 2018 года № 84-п «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования Адамовский район «О бюджете МО Адамовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

постановление администрации Адамовского района от 16 апреля 2018 года № 355-п «О предельных объемах ассигнований из районного бюджета на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений Адамовского района на 2018 год для главных распорядителей средств районного бюджета»;

постановление администрации Адамовского района от 05 октября 2018 года № 934-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района»;

постановления администрации Адамовского района от 22 марта 2018 года № 279-п, от 25 декабря 2018 года № 1256-п «О внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 30 сентября 2015 года № 1138-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016-2020 годы»;

постановление администрации Адамовского района от 26 октября 2018 года № 1008-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

постановление администрации Адамовского района от 09 ноября 2018 года № 1082-п «О внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 26 октября 2018 года № 1008-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

постановление администрации Адамовского района от 18 декабря 2018 года № 1215-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 19.04.2018 № 372-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Адамовский район»;

постановление администрации Адамовского района от 18 апреля 2018 года № 363-п, от 18 июля 2018 года № 694-п, от 16 октября 2018 года № 975-п  «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета»;

постановление от 26 февраля 2018 года № 208-п «Об утверждении бюджетного прогноза МО Адамовский район на долгосрочный период до 2023 года»;

постановление администрации Адамовского района от 29 ноября 2018 года № 1142-п «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Адамовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Особое внимание уделялось работе с крупными налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 января 2019 года составило:

доходы – 633 577,0 тыс. рублей (99,9 процента);

расходы – 631 481,1 тыс. рублей (99,6 процента);

профицит – 2 095,9 тыс. рублей.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2019 года составил 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации подпрограммы достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы на 1 января 2019 года в форме межбюджетных трансфертов составили 75 550,5 тыс. рублей (99,6 процентов от плановых назначений).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данной подпрограммы проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 января 2019 года доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов составила 99,6 %.

Органами местного самоуправления Адамовского района в полном объеме размещена информация о своей деятельности в сети Интернет. В то же время муниципальные учреждения в соответствии с установленными сроками размещают всю необходимую информацию на специальном сайте https://bus.gov.ru.

В соответствии с пунктом 4.4 постановления администрации Адамовского района от 05.10.2018г. № 934-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются таблицы № 5,6,7 приложения № 3 к постановлению.

Таблица 5

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2019 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ….Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 96,5 | 95,0 | 99,6 |  |
| 3. | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. рублей | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по доходам по расходам | процентов | 99,0 98,9 | 97,0 97,0 | 99,9 99,6 |  |
| 2. | ….Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 55,0 | 56,0 | 56,0 |  |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования Адамовского района, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 2,359 | 2,457 | 2,457 |  |
| 2. | Степень финансового обеспечения выполнения поселениями, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов поселений района | коэффициент | 1,0 | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета | баллов | 40 | 33 | 40 |  |
| 2. | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Адамовского района при формировании программного бюджета | баллов | 11 | 9 | 9 |  |
| 3. | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств | баллов | 9 | 10 | 13 |  |
| 4. | Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | баллов | 12 | 11 | 17 |  |
| 5. | Оценка развития информационной системы управления муниципальными финансами | баллов | 17 | 16 | 21 |  |
| 6. | Оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне | баллов | 89 | 79 | 94 |  |
| 7. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 26 | 10/25 | 14 |  |
| 8. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | - | 88 | 88 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального района по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 6

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2018 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2019 | Утверждено в муниципальной программе на 01.01.2019 | Кассовое исполнение на 01.01.2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | X | X | 66 656,0 | 87 861,1 | 87 861,1 | 87 452,6 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 66 656,0 | 87 861,1 | 87 861,1 | 87 452,6 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 59 618,0 | 75 833,1 | 75 833,1 | 75 550,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Формирование доходной базы бюджетов поселений» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 58 429,0 | 74 511,0 | 74 511,0 | 74 228,4 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020120340 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020180050 | 58 069,0 | 58 069,0 | 58 069,0 | 58 069,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1402 | 2020120340 | - | 16 082,0 | 16 082,0 | 15 799,4 |
| Основное мероприятие 2.3 | «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 1 189,0 | 1 322,1 | 1 322,1 | 1 322,1 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0203 | 2020351180 | 1 189,0 | 1 322,1 | 1 322,1 | 1 322,1 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 350,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 350,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2030320350 | 350,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации программы» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 6 688,0 | 11 878,0 | 11 878,0 | 11 752,1 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000110020 | 6 630,0 | 6 977,0 | 6 977,0 | 6 899,5 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0113 | 2000170310 | - | 4 843,0 | 4 843,0 | 4 794,6 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000180957 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |

Таблица 7

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2018 год

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | X | X | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнение районного бюджета» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район» | дней | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Представление проекта решения Адамовского района «О бюджете МО Адамовский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главе администрации МО Адамовский район |  |  |  | 15.11.2018 | 15.11.2018 |  |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Исполнение районного бюджета по доходам» | процентов | 97,0 | 99,9 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Участие в работе межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов» |  |  |  | в соответствии с планом работы межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов | в соответствии с планом работы межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов |  |
|  | Контрольное событие 2 «Представление предложений по внесению изменений в бюджет Адамовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в бюджетный отдел финансового отдела Адамовского района» |  |  |  | по мере необходимости уточнения районного бюджета | по мере необходимости уточнения районного бюджета |  |
|  | Показатель (индикатор) 3 «Исполнение районного бюджета по расходам» | процентов | 97,0 | 99,6 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Формирование сводного реестра расходных обязательств Адамовского района подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований районного бюджета» |  |  |  | 01.05.2018 | 01.05.2018 |  |
|  | Контрольное событие 2 «Представление проекта внесения изменений в бюджет МО Адамовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Совет депутатов МО Адамовский район» |  |  |  | по мере необходимости уточнения районного бюджета | по мере необходимости уточнения районного бюджета |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета» | баллов | 56,0 | 56,0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета» |  |  |  | размещен | размещен |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) «Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период» | да=1; нет=0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Уточнение бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период» |  |  |  | 20.02.2018 | 20.02.2018 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование доходной базы бюджетов поселений» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования Адамовского района, установленный в качестве критерия выравнивания» | коэффициент | 2,457 | 2,457 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Расчет критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений» |  |  |  | 15.11.2018 | 15.11.2018 |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Степень финансового обеспечения выполнения поселениями, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету» | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Доведение до сельских поселений уведомлений о предоставлении субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  | в сроки, установленные порядком составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей средств районного бюджета | доведены 29.12.2018г. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета» | баллов | 33 | 40 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Адамовского района при формировании программного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Адамовского района при формировании программного бюджета» | баллов | 9 | 9 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств» | баллов | 10 | 13 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» | баллов | 11 | 17 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка развития информационной системы управления муниципальными финансами» | баллов | 16 | 21 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 «Повышение эффективности расходов районного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Оценка повышения эффективности расходов районного бюджета» | баллов | 79 | 94 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 «Обеспечение открытости бюджетных процедур» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Показатель (индикатор) «Индекс открытости бюджетных процедур» | баллов | 88 | 88 |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                       И.И. Матненко

Главный специалист бюджетного отдела                                       О.В. Невмержицкая                                       05.03.2019г.