Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 1-ый квартал 2016 года

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами на территории Адамовского района.

Достижению поставленных целей способствует реализация следующих подпрограмм:

«Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

«Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области»;

«Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данной подпрограммы:

составлен уточненный реестр расходных обязательств муниципального района и свод реестров расходных обязательств поселений;

подготовлен один проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2016 год;

подготовлен один проект постановления администрации Адамовского района о внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 30 сентября 2015 года № 1138-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2016 год;

доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области и Законодательного Собрания области по курируемым вопросам;

доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов;

подготовлен проект решения Совета депутатов МО Адамовский район «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО Адамовский район в новой редакции» в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации;

подготовлен проект постановления  администрации Адамовского района «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Адамовского района».

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации Адамовского района от 17 февраля 2016 года № 215-п «О внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 30 сентября 2015 года № 1138-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

Решение Совета депутатов МО Адамовский район от 25 марта 2016 года  № 128 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО Адамовский район в новой редакции»;

постановление  администрации Адамовского района от 01.03.2016г. № 257-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Адамовского района».

Особое внимание уделялось работе с крупнейшими налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2016 года составило:

доходы – 131 021,0 тыс. рублей (23,2 процента);

расходы – 129 626,2 тыс. рублей (22,9 процента);

профицит – 1 394,8 тыс. рублей.

В результате проделанной работы объем просроченной кредиторской задолженности на 1 апреля 2016 года снизился на  5 135,4 тыс. рублей  или на 47,9 % и составил  5 576,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации подпрограммы достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы на 1 апреля 2016 года в форме межбюджетных трансфертов составили 11 889,0 тыс. рублей (24,3 процента от плановых назначении).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данной подпрограммы проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 апреля 2016 года увеличилась доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов, которая составила 90,3 %.

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 15 мая 2012 года № 414-п «Об утверждении методики проведения оценки качества управления муниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов Оренбургской области» в Министерство финансов Оренбургской области направлена информация о значениях целевых показателей (индикаторов) оценки качества управления муниципальными финансами.

В соответствии с пунктом 5.2 постановления администрации Адамовского района от 25.09.2015г. № 1115-п «О внесении изменений в постановление администрации МО Адамовский район от 01.10.2014 года № 1276-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются таблицы № 7,8 приложения № 3 к постановлению.

Таблица 7

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.04.2016 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ….Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 69,5 | 90,0 | 90,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по доходам по расходам | процентов | 99,2 99,2 | 95,0-99,0 95,0-99,0 | 23,2 22,9 | Отклонение связано с тем, что плановое значение показателя указано по итогам 2016 года, а фактическое только за 1-ый квартал 2016 года |
| 2. | ….Просроченная кредиторская задолженность | тыс. рублей | 10 711,4 | 0 | 5 576,0 | Отклонение связано с тем, что плановое значение показателя указано по итогам 2016 года, а фактическое только за 1-ый квартал 2016 года. В сравнении с началом 2016 года по состоянию на 01.04.2016г. произошло снижение просроченной кредиторской задолженности на 5 135,4 тыс. рублей |
| 3. | Нарушение бюджетного законодательства по использованию бюджетных средств, главным администратором которых является финансовый отдел администрации Адамовского района, включая расходы на закупку товаров, работ, оказания услуг для обеспечения нужд финансового отдела администрации Адамовского района | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания | Уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания | 2,993 | 2,277 | 2,277 |  |
| 2. | Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов поселений района | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 24 | 10 | - | По состоянию на 01.04.2016г. Министерством финансов Оренбургской области оценка качества управления муниципальными финансами еще проводится. |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2016 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.04.2016 | Утверждено в муниципальной программе на 01.04.2016 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | X | X | 55 984,3 | 55 984,3 | 55 984,3 | 13 297,5 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 55 984,3 | 55 984,3 | 55 984,3 | 13 297,5 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 48 917,0 | 48 917,0 | 48 917,0 | 11 889,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Формирование доходной базы бюджетов поселений» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 47 917,0 | 47 917,0 | 47 917,0 | 11 889,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020120340 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020180050 | 47 557,0 | 47 557,0 | 47 557,0 | 11 889,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Финансирование социально значимых мероприятий» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1403 | 2020280320 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2030320350 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации программы» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 6 767,3 | 6 767,3 | 6 767,3 | 1 408,5 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000110020 | 6 719,3 | 6 719,3 | 6 719,3 | 1 408,5 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000180040 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |

Начальник финансового отдела                                                   И.И. Матненко

Главный специалист бюджетного отдела                                   О.В. Невмержицкая                                       12.04.2016г.