Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Адамовского района за 2023 год

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 27.04.2022  № 294-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Адамовский район» году (в редакции от 21.12.2023 года № 972-п) на территории муниципального образования Адамовский район реализовались 25 муниципальные программы, финансирование осуществлялось по 19 муниципальным программам.

Фактически в 2023 году профинансировано 19 муниципальных программ на общую сумму 763 655,9 тыс. рублей, в сравнении с прошлым отчетным периодом произошло увеличение программных расходов на 4,4%.

Доля фактических программных расходов в общем объеме фактических расходов бюджета за 2023 год составила 99,2 %.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет средств федерального бюджета (ФБ) в размере 32 148,7 тыс. рублей, областного бюджета (ОБ) в размере 340 737,0 тыс. рублей, бюджета муниципального образования (МБ) в размере 339 765,1 тыс. рублей и бюджета сельских поселений (СПБ) в размере  51 005,2 тыс. рублей.

II. Cведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ

Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (результата), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

В соответствие с данной оценкой производится расчет по определению выполнения целевых показателей (результата) характеризующих цель и задачи программы (подпрограммы) исходя из значения показателя (результата) фактически достигнутого на конец отчетного периода, от планового значения показателя (результата).

Сведения о достижении показателей (результата) по муниципальным программам за 2023 год  представлены в таблицах.

| Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (результата) |  |  | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| 1 | Количество объектов культуры | единиц |  |  | 30 |  | 30 | 30 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов культуры, либо получивших современное музыкальное оборудование и инструменты | единиц |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация досуга населения, проведения мероприятий, сохранение, использование и популяризация культурного наследия, местного и традиционного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно- досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений |  | Количество |  |  | 4496 | 3000 | 4523 |
| 2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях |  | тыс.чел. |  |  | 210,8 | 200,2 | 213,0 |
| 3 | Количество участников клубных формирований |  | Человек |  |  | 2471 | 2471 | 2472 |
| 4 | Количество этнонациональных мероприятий |  | единиц |  |  | 18 | 18 | 32 |
| 5 | Количество посетителей этнонациональных мероприятий |  | человек |  |  | 2480 | 2480 | 7315 |
|  | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 90 | 89 | 89 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение зрелищных культурно – массовых мероприятий с использованием возможностей киновидеосервиса и организация досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (результата) |  | Единица измерения |  |  | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| 1 | Количество посетителей на киносеансах |  | тыс.чел. |  |  | 4,7 | 6,0 | 5,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов дополнительного образования детей |  | Единиц |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Среднегодовое количество учащихся |  | чел. |  |  | 135 | 128 | 109 |
| 3 | Количество проведенных внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | единиц |  |  | 29 | 56 | 26 |
| 4 | Количество посещений внеклассных и концертно –просветительных мероприятий |  | тыс.чел. |  |  | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
| 5 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 104,2 | 101,3 | 101,3 |
| 4 | Доля учащихся, занимающихся по предпрофессиональным программам, к общему числу учащихся |  | процентов |  |  | 55 | 60 | 63,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступности и сохранности музейных фондов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов культуры |  | Единиц |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество экскурсий |  | единиц |  |  | 150 | 150 | 150 |
| 3 | Количество культурно-образовательных мероприятий |  | единиц |  |  | 40 | 41 | 41 |
| 4 | Количество массовых мероприятий |  | единиц |  |  | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Количество выставок |  | единиц |  |  | 13 | 14 | 14 |
| 6 | Количество посещений музеев |  | тыс.чел. |  |  | 10,3 | 10,0 | 10,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество библиотек |  | Единиц |  |  | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий (в библиотеках) |  | единиц |  |  | 900 | 900 | 1864 |
| 3 | Количество посещений библиотек |  | тыс.чел |  |  | 170,7 | 178,6 | 183,3 |
| 4 | Уровень соотношений заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) |  | процентов |  |  | 90,0 | 89 | 89 |
| 5 | Комплектование книжных фондов |  | единиц |  |  | 0 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие хозяйственной деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойность работы газовых котельных |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечение транспортными средствами учреждения культуры |  | Количество |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Проведение проверок, обследований технического состояния зданий, оборудования санитарно-бытовых помещений |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность учреждений культуры индивидуальными средствами пожаротушения (огнетушители) |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 107 |
| 2 | Проведение проверок, обследований пожарных выходов, путей эвакуации людей при пожаре и исправности средств пожаротушения |  | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |

| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество принятых нормативных правовых актов по муниципальной службе | штук | 5 | 5 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Мероприятия по профессиональной подготовке и повышение квалификации муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку | человек | 11 | 15 | 15 |
| 2. | Количество работников режимно - секретного подразделения прошедших повышение квалификации | человек | - | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства о муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах для муниципальных служащих по программе повышения квалификации муниципальной службы | человек | - | 5 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Участие в совещаниях, семинарах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество внедренных новых образовательных технологий | штук | - | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение специальной оценки условий труда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рабочих мест муниципальных служащих, прошедших аттестацию | штук | - | 2 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет | человек | -- | 222 | 22 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности работы центрального аппарата | человек | - | 13 | 13 |
| 2. | Количество мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Отдел хозяйственного обеспечения администрации Адамовского района» | штук | - | 18 | 18 |
| 3. | Количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | штук | - | 26 | 17 |
| 4. | Количество муниципальных нормативных правовых актов направленных в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов | штук |  | 257 | 257 |

| Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателей (результата) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт на 01.01.2024 |  |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ОУ, внедривших программы воспитания для обучающихся. | процентов | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 2. | Охват обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. | тыс.чел | 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |
| 3. | Охват обучающихся массовыми мероприятиями патриотической направленности. | тыс.чел | 0,085 | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |
| 4. | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их деятельности | единиц | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в дошкольном образовании). | процентов | 60,4 |  | 74 |  |  | 64,2 |  |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике региона | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 137 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет, программами дополнительного образования | процентов | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – к средней заработной плате по области | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 122 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | процентов | 24 |  | 25 |  |  | 38 |  |
| 2. | Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности, от общей численности педагогов. | процентов | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности воспитанников и обучающихся в возрасте 5–18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности и охваченных программами формирования здорового образа жизни. | процентов | 43 |  | 43 |  |  | 43 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих квалификационную категорию | процентов | - |  | 85 |  |  | 75 |  |
| 2. | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации по актуальным направлениям развития образования | процентов | - |  | 20 |  |  | 20 |  |
| 3. | Доля педагогических работников с высшим образованием в общеобразовательных учреждениях. | процентов | - |  | 95,3 |  |  | 95,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. | число | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Количество образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту. | процентов | 0 |  | 70 |  |  | 70 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии работникам образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников ОУ, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере пять тысяч 100рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. | Доля педагогических работников ОУ, получающих социальные выплаты на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности педагогических работников такой категории. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций оснащенных универсальной без барьерной образовательной средой для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, от общего количества образовательных организаций. | процентов |  |  | 60 |  |  | 60 |  |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. | процентов | 25 |  | 60 |  |  | 60 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | единиц | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 2. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и подростков в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей и подростков, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества обучающихся. | процентов | 17 |  | 17 |  |  | 17 |  |
| 2. | Удельный вес численности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений патриотической, туристической, экологической, краеведческой направленности, от общей численности молодежи данной категории. | процентов | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |
| 3. | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением, в общей численности обучающихся нуждающихся в помощи педагогов-психологов. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. | Максимальный охват детей в оздоровительных лагерях, в том числе лагерях с дневным пребыванием детей (в % от общего числа обучающихся 1-7 классов) | процентов | 31 |  | 31 |  |  | 64,5 |  |
| 5. | Увеличение охвата детей различными формами отдыха и занятости (в % от числа детей в возрасте от 6 до 17 лет) | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6. | Временное трудоустройство несовершеннолетних (в % от числа детей в возрасте от 14 до 18 лет) | процентов | 4 |  | 4 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | процентов | 100 |  | 576 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных организациях Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся ОУ. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 3. | Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим оборудованием | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. | Увеличение удельного веса обучающихся получающих начальное образование, охваченных качественным горячим питанием. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 5. | Увеличение удельного веса обучающихся 5-11 классов, охваченных качественным горячим питанием. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6. | Удельный вес обучающихся с ОВЗ, охваченных бесплатным двухразовым питанием. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ОУ, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности. | процентов | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2. | Доля ОУ, соответствующих нормам антитеррористической защищенности ОУ. | человек | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  |
| 3. | Удельный вес численности учащихся ОУ, обеспеченных безопасными условиями получения образования в общей численности учащихся. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. | Удельный вес числа ОУ, обеспеченных материально-технической оснащенностью, отвечающей требованиям надзорных органов в общем их числе. | процентов | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 5. | Доля ОУ, имеющих школьные автобусы для подвоза обучающихся в общеобразовательную организацию для обучения соответствующие требованиям ГОСТ. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6. | Доля ОУ, имеющих систему контентной фильтрации, в общей численности ОУ. | процентов | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент выполненных мероприятий, направленных на координацию работы и организационное сопровождение системы образования. | Процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |

| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 347,4 | 104,83 | 78,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур | га | 223976 | 237079,5 | 228715 |
| 2 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тыс.тонн | 226,4 | 281,3 | 148,2 |
| 3 | Площадь озимых зерновых культур | тыс. га | 0,5 | 0,5 | 0,532 |
| 4 | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | тонн | 15,4 | 3986,2 | 80,0 |
| 5 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | тонн | 2781,4 | 2585,4 | 2893,1 |
| 6 | Сохранение поголовья молочных коров | голов | 611 | 610 | 542 |
| 7 | Маточное поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | голов | 1219 | 1101 | 901 |
| 8 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 3781 | 3300 | 3975 |
| 9 | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП | тонн | 972,7 | 849,7 | 991,2 |
| 10 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | процентов | 37,5 | 7,77 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |
| 1 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): | х | х | х | х |
| 1.1 | трактора | штук | 11 | 18 | 10 |
| 1.2 | зерноуборочные комбайны | штук | 10 | 11 | 8 |
| 1.3 | кормоуборочные комбайны | штук | 0 | 1 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 31 | 20,5 | 5,6 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций | рублей | 33656 | 28841 | 38794 |
| 3 | Количество мероприятий по популяризации сельскохозяйственного производства | штук | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 30 | 19 | 35 |
| 2 | Количество эксплуатируемых и (или) законсервированных объектов уничтожения биологических отходов | единиц | 5 | 5 | 5 |

| Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Региональный проект «Социальная активность» на территории муниципального образования Адамовский район |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 1203 | 1504 | 1504 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Популяризация здорового образа жизни среди молодежи» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | процентов | 25 | 25,5 | 25,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей участвующих в творческой, добровольческой деятельности, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | процентов | 23 | 24,2 | 24,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития гражданских и военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры и повышение качества подготовки допризывной молодежи» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | процентов | 36 | 36,5 | 36,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | процентов | 7 | 8 | 8 |

| Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессный мероприятий «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования Адамовский район Оренбургской области в государственный кадастр недвижимости | штук | 10 | 1 | 1 |

| Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество публикаций в СМИ | штук | 400 | 400 | 192 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество приобретенной оргтехники | штук | 5 | 5 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение специальной оценки условий труда» |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по аттестации АРМ | штук | 1 | 1 | 1 |

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Спортивно-массовые мероприятия: участие, организация, проведение» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Адамовского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от3до 79 лет | процентов | 49.0 | 51,9 | 51,9 |
| 2. | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 84,9 | 85,0 | 85,0 |
| 3. | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения | процентов | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поощрения и пропаганда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятий | процентов | 50,0 | 30,0 | 60,0 |
| 2. | Доля размещения информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуре, спорта и здорового образа жизни, в общем количестве запланированного информационного материала | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обновление материально- технической базы » |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание в муниципальном образовании спортивной площадки с искусственным покрытием для занятий мини-футболом | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 137,3 | 138,4 | 138,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Число лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | человек | 233 | 233 | 244 |

| ###### Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя (результата) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | ###### 2022 год | ###### 2023 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2024 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |
| ###### 1. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) | человек | ###### 3 | 14 | ###### 1 |
| ###### 2. | Транспортный риск (число лиц, пострадавших в ДТП) | человек | ###### 7 | 30 | ###### 6 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского» |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | Количество утвержденных комплексных схем организации дорожного движения | штук | ###### - | 1 | ###### 1 |
| ###### 2 | Количество участников в районном и областном слетах | человек | ###### 28 | 33 | ###### 52 |
| ###### 3 | Количество приобретенных светоотражающих элементов | штук | ###### 323 | 324 | ###### 0 |

| ###### Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (результат) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | ###### 2022 год | ###### 2023 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2024 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности» |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | Количество приобретенных баннеров (распространенных листовок) | штук | ###### 124 | 187 | ###### 311 |
| ###### 2 | Количество опубликованного (размещенного) материала | штук | ###### 1 | 1 | ###### 2 |
| ###### 3 | количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в области оборота и употребления наркотических средств | штук | 5 110 | 99 | 6 |
| ###### 4 | Количество областных, районных родительских собраний | штук | 10 | 12 | 15 |
| ###### 5 | Количество нормативно-правовых документов в сфере оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту и выявленных в сети «Интернет» ресурсов | штук | 46 | 86 | 86 |
| Комплекс процессных мероприятий «Меры по сокращению спроса на наркотики» |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди населения | штук | 30 | 38 | 52 |
| ###### 2 | Количество лиц, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни | штук | 33 | 38 | 49 |
| ###### 3 | Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и обучение | штук | 3 | 4 | 4 |
| ###### 4 | Площадь выявленных и уничтоженных очагов дикорастущих нарко-содержащих растений | м2 | 300 | 478 | 1095 |

| ###### Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (результат) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | ###### 2022 год | ###### 2023 год |  |
|  |  |  |  | ###### план | ###### факт на 01.01.2024 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |
| ###### 1. | Количество, совершенных преступлений | единиц | ###### 208 | 344 | ###### 163 |
| ###### 2. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | единиц | ###### 114 | 250 | ###### 76 |
| ###### 3. | Количество семей, находящихся в социально – опасном положении | единиц | ###### 10 | 45 | ###### 19 |
| ###### 4. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | ###### 5 | 23 | ###### 0 |

| Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация количественного и качественного состава земельно-имущественного комплекса» |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования муниципального имущества муниципального образования Адамовский район | процентов | 105,1 | 95 | 100,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности Адамовского района, в том числе земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |
| 2. | Исполнение бюджетного задания по администрированию неналоговых доходов от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Адамовский район, и земельных участков собственность на которые не разграничена | процентов | 103,0 | 90 | 98,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество размещенных материалов в средствах массовой информации и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации для арендаторов земельно-имущественного комплекса | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество сотрудников отдела по земельно – имущественным отношениям администрации муниципального образования Адамовский район, прошедших повышение квалификации | человек | 1 | 1 | 1 |

| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по налоговым и неналоговым доходам по расходам | процентов | 97,7 97,7 | 97,7 97,7 | 99,5 99,2 |
| 2. | Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 62,5 | 65,0 | 69,2 |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета: -по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образований сельских поселений, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района | процент | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных образований сельских поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Наличие распределения до 1 февраля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 13 | 12 | 14 |
| 2. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах | процентов | х | 100 | 100 |
| 3. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 116 | 120 | 154 |
| 4. | Количество реализованных инициативных проектов | тыс. рублей | 7 | 5 | 7 |
| 5 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 96,4 | 97,0 | 99,1 |

| ###### Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № ###### п/п | ###### Наименование показателя ###### (результата) |  | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результата) |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### 2022 год | ###### 2023 год |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### план | факт на 01.01.2024 |  |
| ###### Комплекс процессных мероприятий « Развитие малого и среднего предпринимательства в Адамовском район » |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - количество проведенных мероприятий способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Адамовского района на региональные рынки; |  | ###### единиц | ###### 1 | ###### 1 | ###### 0 |  |
| ###### 2 | - количество проведенных публичных мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства; |  | ###### единиц | ###### 1 | ###### 1 | ###### 0 |  |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Адамовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 | - доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества) торговых объектов; |  | ###### процентов | ###### 98,8 | ###### 99,0 | ###### 100 |  |
| ###### 2 | - оборот розничной торговли на душу населения; |  | ###### рублей | ###### 46632 | ###### 49854 | ###### 49854 |  |
|  | - количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществлена доставка социально значимых товаров; |  | ###### единиц | ###### 9 | ###### 9 | ###### 9 |  |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1 |  | - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; |  | ###### процентов | ###### 90 | ###### 90 | ###### 90 |
| ###### 2 |  | - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут; |  | ###### минут | ###### 15 | ###### 15 | ###### 15 |
| ###### 3 |  | - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг; |  | ###### процентов | ###### 90 | ###### 90 | ###### 90 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество перевезенных пассажиров между поселениями на муниципальных автобусных маршрутах |  | тыс. чел. | ###### 21,4 | 21,4 | ###### 0 |
| 2 |  | Пробег пассажирского автомобильного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах |  | тыс. км. | ###### 65,5 | 65,5 | ###### 0 |

| Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий « Осуществление мониторинга общественно-политической ситуации на территории района, выявление межнациональной и религиозной напряженности» |  |  |  |  |  |
| 1. | количество случаев проявления ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма | штук | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений среди населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организационно-административных и профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских проявлений среди населения, в том числе в молодежной среде | штук | 12 | 12 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение регулярного освещения в средствах массовой информации района результатов деятельности в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации района результатов деятельности в сфере профилактики и борьбы с экстремизмом | штук | 6 | 2 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение в образовательных учреждениях района комплекса мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости» |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват образовательных учреждений района комплексом мероприятий, направленных на пропаганду идей толерантности, нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество изготовленных и распространённых средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции, направленных на формирование толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям населения района | штук | 5 | 2 | 3 |

| Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Популяризация этнической культуры и истории представителей различных этнических общностей Адамовского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | количество жителей района, принявших участие в этнокультурных, конфессиональных, просветительских и профилактических мероприятиях, направленных на гармонизацию сферы межнациональных и этно-конфессиональных отношений, противодействие национализму, этническому и религиозному экстремизму | Количество | 2480 | 2480 | 7315 |
| 2 | отсутствие конфликтов, правонарушений, возбужденных уголовных дел по фактам правонарушений на межнациональной, межконфессиональной почве | Количество | 0 | 0 | 0 |
| 3 | количество опубликованных материалов в сфере этноконфессиональных и межэтнических отношений | Количество | 4 | 4 | 4 |
| 4 | количество проведенных заседаний Общественно-политического Совета при главе Адамовского района с участием представителей межнациональных и этноконфессиональных объединений | Количество | 4 | 4 | 4 |

| ###### Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Адамовского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### № п/п | ###### Наименование показателя ###### (результата) | ###### Единица измерения | ###### Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | ###### 2022 год | ###### 2023 год |  |
|  |  |  |  | План | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасной экологической среды в муниципальном образовании Адамовский район Оренбургской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество убранных несанкционированных свалок на территории Адамовского района | м2 | ###### 0 | 19 | ###### 19 |
| 2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | единиц | ###### 0 | 20 | ###### 20 |
| ###### Комплекс процессных мероприятий «Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество экологических мероприятий | единиц | ###### 0 | 5 | ###### 5 |

| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в Адамовском районе, в общей численности людей, оказавшихся в зоне чрезвычайных ситуаций | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых в целях гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
| 1. | Зона охвата населения техническими системами оповещения по гражданской обороне | процент | 0 | 76 | 71,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень готовности сил и средств Адамовского звена ОТП РСЧС | процентов | 67 | 68 | 68 |

| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | человек | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 5 | 8 | 8 |
| 3 | Общая площадь предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений | кв. м. | 201,7 | 295,6 | 290,9 |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в Список, от числа обратившихся детей-сирот | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в Список | граждан | 23 | 8 | 8 |

| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Выполнение антикоррупционных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проведенных заседаний комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции в общем количестве запланированных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Адамовский район на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов, внедривших антикоррупционные планы, направленные на предупреждение и пресечение коррупции, в общем количестве самостоятельных структурных подразделений администрации, администраций сельсоветов | процентов | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Количество НПА приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество НПА прошедших антикоррупционную экспертизу. | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество распространённых методических рекомендаций и памяток. | единиц | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Количество подготовленного информационно-аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции, размещение его на официальных сайтах в сети Интернет | штук | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество проведенных проверок актуализации сведений содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках. | процент | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество проведённых проверок на наличие аффилированности лиц, участвующих в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | штук | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение просветительской работы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число начальников самостоятельных структурных подразделений администрации, глав администраций сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии при главе муниципального образования Адамовский район Оренбургской области по противодействию коррупции с отчетом о реализации антикоррупционных мероприятий, чья работа признана удовлетворительной, от общего числа заслушанных | единиц | 4 | 4 | 10 |
| 2. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район, включенных в Перечень коррупционно-опасных должностей муниципальной службы и ежегодно прошедших повышение квалификации и обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число муниципальных служащих муниципального образования Адамовский район и органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом мероприятиях по обмену опытом | единиц | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в муниципальном образовании Адамовский район (семинаров, круглых столов, конференций) | единиц | 2 | 2 | 3 |
| 5. | Количество разъяснительных и иных мер по соблюдению запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. | единиц | 4 | 4 | 4 |

| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охват населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижения распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний» |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий коэффициент смертности | человек | 1289,4 | 1450 | 1300,8 |
| 2. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек | 3948 | 4250 | 5319 |
| 3. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей муниципального образования | процентов | 75 | 32 | 60 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг населению бесплатной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром и диспансеризацией | человек | 4050 | 4065 | 5864 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление здоровья работающих» |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих» | штук | 0 | 3 | 0 |
| 5. | Количество информационных профилактических материалов по вопросам профилактики неинфекционных и социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни (листовки, буклеты, плакаты, газеты ) | штук | 300 | 400 | 1600 |

| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателей (результата) |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |
| Комплекс процессных мероприятий «Консультативная помощь семьям в подготовке документации на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия с государственной поддержкой | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс.кв. метров | 0,044 | 0,072 | 0,072 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |  | 0 | 1 | 2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |
| 1 | Освещение сельских территорий | метры | 0 | 5800 | 0 |
| 2 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов | м2 | 0 | 0 | 0 |

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ

Управление муниципальными программами осуществлялось в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022 №848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» (в редакции от 21.12.2023года № 972-п) (далее – порядок) ответственными исполнителями.

В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальных программ, ответственный исполнитель представляет в финансовый отдел администрации  на бумажном и электронном носителях годовой отчет о реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми показателями, мероприятиями содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей. Однако, даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, необходимо осуществлять адекватный сложившимся условиям контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

Также следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения целевых показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственным исполнителем, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальных программ.

В целом, анализ реализации, исполнения, функционирования муниципальных программ за 2023 год показал удовлетворительную деятельность ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ Адамовского района.

IV. Рейтинг муниципальной программы по комплексной оценке

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района проведена Финансовым отделом администрации Адамовского района в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022 №848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» (в редакции от 21.12.2023 года № 972-п). Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

оценка эффективности реализации муниципальных программ;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом;

оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ по результатам их исполнения.

Оценка эффективности по направлениям реализация структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом, реализация структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов, налоговых расходов муниципального образования Адамовский район не производилась ввиду отсутствия данных для оценки по данным направлениям в муниципальных программах.

Рейтинг муниципальных программ по результатам комплексной оценке, представляет собой среднее арифметическое от результатов оценок эффективности по соответствующим направлениям оценки.

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

- высокой, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,95;

- средней, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,85;

- удовлетворительной, в случае если результат комплексной оценки составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

РЕЙТИНГ

муниципальных программ по комплексной оценке за 2023 год

| Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации | Коэффициент значения | Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района» | 2023-2030 годы | 0,95 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» | 2023-2030 годы | 0,93 | средняя |
| 5 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Адамовский район» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» | 2023 - 2030 годы | 1,0 | высокая |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 9 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе» | 2023-2030 годы | 0,92 | средняя |
| 10 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе» | 2023 - 2030 годы | 1,0 | высокая |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район» | 2023 - 2030 годы | 0,98 | высокая |
| 12 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района Оренбургской области» | 2023 - 2030 годы | 1,0 | высокая |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 14 | Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,95 | высокая |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,98 | высокая |
| 16 | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,98 | высокая |
| 17 | Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2023-2030 годы | 1,0 | высокая |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,96 | высокая |
| 19 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,98 | высокая |
| 20 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Адамовский район» | 2023-2030 годы | 0,86 | средняя |
| 21 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Адамовского района» | 2023-2030 годы | 0,94 | средняя |
| 22 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Адамовского района Оренбургской области» | 2023-2030 годы | 0,95 | высокая |