Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 2023 год

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами на территории Адамовского района.

Достижению поставленных целей способствует реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

- «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

- «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данного комплекса процессных мероприятий:

- подготовлено три проекта решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- подготовлены проекты постановлений администрации Адамовского района об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-ый квартал 2023 года,1-ое полугодие 2023 года и за 9 месяцев 2023 года;

- подготовлены два проекта постановлений администрации Адамовского района о внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 28 декабря 2022 года № 1096-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

- рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

- рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области, Законодательного Собрания области, администрации Адамовского района по курируемым вопросам;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов.

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации МО Адамовский район от 28 февраля 2023 года № 104-п и от 29.12.2023 года № 1013-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 05.07.2017 № 719-п «Об утверждении программы консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов Адамовского района на 2017-2024 годы»;

постановление администрации МО Адамовский район от 21.12.2023г. № 972-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2022г. № 848-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района»»;

постановление администрации МО Адамовский район от 28.03.2023г. № 172-п «Об утверждении методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Адамовского района, главных администраторов дохода бюджета Адамовского района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Адамовского района»;

постановление администрации МО Адамовский район от 24 апреля 2023 года № 244-п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2023 года»;

постановление администрации МО Адамовский район от 13 июля 2023 года № 470-п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2023 года»;

постановление администрации МО Адамовский район от 18 октября 2023 года № 729-п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2023 года»;

постановление администрации МО Адамовский район от 22 февраля 2023 года № 101-п «О внесении изменений в постановление администрации МО Адамовский район от 28.02.2022 № 101-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Адамовский район на долгосрочный период до 2027 года»»;

постановление администрации МО Адамовский район от 05 сентября 2023 года № 601-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности по платежам  районный бюджет и принятия мер по ее урегулированию»;

постановление администрации МО Адамовский район от 14.09.2023 № 612-п «Об утверждении Регламента реализации полномочий главного администратора доходов бюджета о взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним»;

приказ финансового отдела администрации Адамовского района от 22.09.2023г. № 23 «Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по главе 012 Финансовый отдел администрации Адамовского района по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним»;

приказ финансового отдела администрации Адамовского района от 29.06.2023г. № 18 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»;

приказ финансового отдела администрации Адамовского района от 29.06.2023г. № 19 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Адамовский район»;

приказ финансового отдела администрации Адамовского района от 29.06.2023г. № 20 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».

Особое внимание уделялось работе с крупными налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 января 2024 года составило:

доходы – 770 776,2 тыс. рублей (100,1 процента);

расходы – 770 606,4 тыс. рублей (99,2 процента);

профицит – 169,8 тыс. рублей.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2024 года составил 0,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации указанного комплекса достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Комплекса на 1 января 2024 года в форме межбюджетных трансфертов составили 89 472,1 тыс. рублей (100 процентов от плановых назначений).

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данного комплекса проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 января 2024 года доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов составила 99,1 %,

Органами местного самоуправления Адамовского района в полном объеме размещена информация о своей деятельности в сети Интернет. В то же время муниципальные учреждения в соответствии с установленными сроками размещают всю необходимую информацию на специальном сайте https://bus.gov.ru.

В соответствии с пунктом 4.5 постановления администрации Адамовского района от 05.10.2022г. № 848-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются приложения № 9-11 постановления.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей  муниципальной программы,

результатов структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.01.2024 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование планирования и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по налоговым и неналоговым доходам по расходам | процентов | 97,7 97,7 | 97,9 97,9 | 100,1 99,2 |  |
| 2. | ….Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 | Проект решения о бюджете МО Адамовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлен в Совет депутатов МО Адамовский район 15.11.2023г. |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 62,5 | 65,0 | 69,0 |  |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета: -по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 6. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений на территории Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образований сельских поселений, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных образований сельских поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Наличие распределения до 1 февраля финансового года дотации на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 13 | 12 | 14 |  |
| 2. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 116 | 120 | 154 |  |
| 3. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Количество реализованных инициативных проектов | проектов | 7 | 5 | 7 |  |
| 5. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 96,4 | 97,0 | 99,1 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Адамовского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2023 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2024г. | Утверждено в муниципальной программе на 01.01.2024г. | Кассовое исполнение на 01.01.2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | 2000000000 | 117 929,4 | 119 360,9 | 119 360,9 | 119 178,8 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2000000000 | 117 929,4 | 119 360,9 | 119 360,9 | 119 178,8 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | всего, в том числе: | Х | 2040100000 | 32 849,4 | 29 888,9 | 29 888,9 | 29 706,8 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040100000 | 32 849,4 | 29 888,9 | 29 888,9 | 29 706,8 |
|  | Центральный аппарат |  |  | 2040110020 | 10 237,4 | 11 395,5 | 11 395,5 | 11 263,9 |
|  | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |  |  | 2040170310 | 17 488,5 | 18 371,0 | 18 371,0 | 18 320,5 |
|  | Осуществление переданных полномочий по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040180957 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  | 2040190010 | 53,5 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
|  | Обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Адамовском районе |  |  | 2040190040 | 5 000,0 | - | - | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | всего, в том числе: | Х | 2040200000 | 84 580,0 | 89 472,0 | 89 472,0 | 89 472,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040200000 | 84 580,0 | 89 472,0 | 89 472,0 | 89 472,0 |
|  | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | 2040220330 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в связи с осуществлением в сельском поселении мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов |  |  | 2040220340 | 8 000,0 | 17 041,4 | 17 041,4 | 17 041,4 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  | 2040220360 | 5 000,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию проекта «Народный бюджет», основанного на местных инициативах |  |  | 2040220370 | 500,0 | 1 200,6 | 1 200,6 | 1 200,6 |
|  | Финансирование социально значимых мероприятий |  |  | 2040260950 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040280050 | 70 110,0 | 70 110,0 | 70 110,0 | 70 110,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | всего, в том числе: | Х | 2040300000 | 500,0 | - | - | - |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040300000 | 500,0 | - | - | - |
|  | Повышение уровня технической оснащенности органов, задействованных в бюджетном процессе |  |  | 2040320350 | 500,0 | - | - | - |

Отчет

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | X | X | X | X | X | X |
|  | Задача «Совершенствование планирования и исполнения районного бюджета» | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие (результат) «Организация составления и исполнения районного бюджета» | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка «Представление проекта решения Адамовского района «О бюджете МО Адамовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» главе администрации МО Адамовский район |  |  |  | 15.11.2023 | 15.11.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Участие в работе межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов» |  |  |  | в соответствии с планом работы межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов | в соответствии с планом работы межведомственной комиссии по вопросам уплаты налогов |  |
|  | Контрольная точка «Представление предложений по внесению изменений в бюджет Адамовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в бюджетный отдел финансового отдела Адамовского района» |  |  |  | по мере необходимости уточнения районного бюджета | по мере необходимости уточнения районного бюджета |  |
|  | Контрольная точка «Формирование сводного реестра расходных обязательств Адамовского района подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований районного бюджета» |  |  |  | 01.05.2023 14.11.2023 | 01.05.2023 14.11.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Представление проекта внесения изменений в бюджет МО Адамовский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Совет депутатов МО Адамовский район» |  |  |  | по мере необходимости уточнения районного бюджета | по мере необходимости уточнения районного бюджета |  |
|  | Мероприятие (результат) «Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования» | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета» |  |  |  | размещен | размещен |  |
|  | Мероприятие (результат) «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка «Уточнение бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период» |  |  |  | в срок не позднее двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета депутатов МО Адамовский район о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 22.02.2023 |  |
|  | Мероприятие (результат) «Стабилизация финансовой ситуации в Адамовском районе» | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка «Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности» |  |  |  | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | X | X | X | X | X | X |
|  | Задача «Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений на территории Адамовского района» | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие (результат) «Формирование доходной базы бюджетов поселений» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка «Расчет критерия выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений» |  |  |  | 15.11.2023 | 15.11.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Заключение с администрациями сельских поселений соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов» |  |  |  | 25.01.2023 | 25.01.2023 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечение открытости бюджетных процедур» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка «Осуществление контроля за размещением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о первоначально утвержденном районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" |  |  |  | 31.05.2023 | 31.05.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Осуществление контроля за размещением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о публичных сведениях о деятельности муниципальных учреждений Адамовского района» |  |  |  | 31.06.2023 | 31.06.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Осуществление контроля за размещением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете в доступной и понятной для граждан форме» |  |  |  | 20.11.2023 | 20.11.2023 |  |
|  | Контрольная точка «Осуществление контроля за размещением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетных данных» |  |  |  | 15.12.2023 | 15.12.2023 |  |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах» | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка «Мониторинг реализации инициативных проектов в 2023 году» |  |  |  | 31.12.2023 | 31.12.2023 |  |

Начальник финансового отдела                                                      К.М. Воробьёв

Начальник бюджетного отдела                                                       О.В.Невмержицкая                                      07.03.2024г.