Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 9 месяцев 2022 года

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами на территории Адамовского района.

Достижению поставленных целей способствует реализация следующих подпрограмм:

- «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

- «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данной подпрограммы:

- подготовлен один проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- подготовлен проект постановления администрации Адамовского района об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-ое полугодие 2022 года;

- рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

- рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области, Законодательного Собрания области, администрации Адамовского района по курируемым вопросам;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов.

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации Адамовского района от 25 июля 2022 года № 624-п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022 года»;

постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 14.09.2022 № 789-п «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений».

Особое внимание уделялось работе с крупными налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 октября 2022 года составило:

доходы – 544 406,2 тыс. рублей (76,9 процента);

расходы – 540 033,8 тыс. рублей (75,9 процента);

профицит – 4 372,4 тыс. рублей.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 октября 2022 года составил 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации подпрограммы достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы на 1 октября 2022 года в форме межбюджетных трансфертов составили 61 006,9 тыс. рублей (78,3 процентов от плановых назначений).

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данной подпрограммы проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 октября 2022 года доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов составила 98,8 %,

Органами местного самоуправления Адамовского района в полном объеме размещена информация о своей деятельности в сети Интернет. В то же время муниципальные учреждения в соответствии с установленными сроками размещают всю необходимую информацию на специальном сайте https://bus.gov.ru.

В соответствии с пунктом 4.4 постановления администрации Адамовского района от 05.10.2022г. № 848-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются таблицы № 6,7 приложения № 3 к постановлению.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.10.2022 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | ….Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 99,1 | 96,4 | 98,8 |  |
| 3. | Просроченная кредиторская задолженность - по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по доходам по расходам | процентов | 99,8 99,4 | 97,7 97,7 | 76,9 75,9 |  |
| 2. | ….Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | - | Срок представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.» в Совет депутатов МО Адамовский район 15 ноября 2022 года |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 61,3 | 65,0 | 62,5 |  |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования Адамовского района, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 2,280 | 2,495 | 2,495 |  |
| 2. | Наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 21 | 21 | 13 |  |
| 2. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 3. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 75,3 | 90 | - |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального района по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2022 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2022 | Утверждено в муниципальной программе на 01.10.2022 | Кассовое исполнение на 01.10.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | X | X | 109 982,1 | 109 482,1 | 109 982,1 | 82 024,3 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 109 982,1 | 109 482,1 | 109 982,1 | 82 024,3 |
| Подпрограмма 1 | «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 4 410,0 | 3 525,7 | 4 410,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Стабилизация финансовой ситуации в Адамовском районе» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 4 410,0 | 3 525,7 | 4 410,0 | - |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0113 | 2010490040 | 4 410,0 | 3 525,7 | 4 410,0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 77 550,0 | 77 934,3 | 77 550,0 | 61 006,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Формирование доходной базы бюджетов поселений» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 77 550,0 | 76 879,3 | 77 550,0 | 59 951,9 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020120340 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1401 | 2020180050 | 65 605,0 | 65 605,0 | 65 605,0 | 54 685,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1402 | 2020120340 | 11 545,0 | 10 874,3 | 11 545,0 | 4 866,9 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Финансирование социально значимых мероприятий» | всего, в том числе: | 012 | X | X | - | 1 055,0 | - | 1 055,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 1402 | 2020260950 | - | 1 055,0 | - | 1 055,0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | X | X | 1 913,0 | 1 624,7 | 1 913,0 | - |
| Основное мероприятие 3.3 | «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 1 913,0 | 1 624,7 | 1 913,0 | - |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2030320350 | 1 913,0 | 1 624,7 | 1 913,0 | - |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации программы» | всего, в том числе: | 012 | X | X | 26 109,1 | 26 397,4 | 26 109,1 | 21 017,4 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000110020 | 9 245,8 | 9 534,1 | 9 245,8 | 7 669,6 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0113 | 2000170310 | 16 797,3 | 16 797,3 | 16 797,3 | 13 281,8 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 0106 | 2000180957 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |

Начальник финансового отдела                                                      И.И. Матненко

Начальник бюджетного отдела                                                       О.В.Невмержицкая                                      10.10.2022г.