12

	[image: image1.png]r\”

e 4 &u‘)‘1

i






	
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДАМОВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


19.04.2019                                                                                                        № 324-п
п. Адамовка
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ Адамовского района за 2018 год
В соответствии с Порядком разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района утвержденным постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 05.10.2018 № 934-п:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ Адамовского района за 2018 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам – начальника финансового отдела. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский район.
Глава муниципального образования                                                                         В,Ю. Новиков
Приложение 

к постановлению администрации

муниципального образования

Адамовский район

от _______________ № ________

Л ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальных программ Адамовского района 

за 2018 год
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Адамовский район от 19.04.2018г. № 372-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Адамовский район» в 2018 году на территории муниципального образования Адамовский район реализуется 26 муниципальных программ, финансирование в 2018 году осуществляется по 19 муниципальным программам.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ за 2018 год (далее - годовой отчет) составлен на основании отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района за 2018 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.                             

В 2018 году в Адамовском районе реализовывались следующие муниципальные программы:

1) Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района на 2017-2020 годы»;

2) Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области на  2014-2020 годы»;

3) Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования  муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»

4) Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» на 2016-2018 годы»;

5) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Адамовский район на 2015-2020 годы»

6) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе на 2017-2020 годы»;

7) Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района на 2015-2020 годы»;

8) Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района  Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы»;

9) Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»;

10) Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» на 2013-2020 годы;

11) Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» на 2018 – 2020годы;

12) Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе на 2018 – 2020 годы»;

13) Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе в 2018 – 2020 годы»;

14) Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район на 2018 – 2020 годы»;

15) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Адамовского района на 2015-2020 годы»;

16) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» на 2016-2020 годы;

17) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016 – 2020 годы;

18) Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

19) Муниципальная программа «Совершенствование и закрепление медицинских кадров в муниципальном образовании Адамовский район» на 2017-2020 годы
20) Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на территории  Адамовского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»;

21) Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергоэффективности МО Адамовский район на 2017-2020 годы»

22) Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории Адамовского района на 2018-2020 годы»

23) Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе на 2017-2020 годы»

24) Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район на 2017-2020 годы»;  

25) Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»

26) Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район" на 2018-2020 годы

Фактически в 2018 году профинансировано 19 муниципальных программ на общую сумму 622 981,1 тыс. рублей, рост программных расходов в сравнении с прошлым отчетным периодом составил 10%. Доля фактических программных расходов в общем объеме фактических расходов бюджета за 2018 год составила 99,6 %. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществлялось за счет средств федерального бюджета в размере 10 061,9 тыс. рублей, областного бюджета в размере 317 105,3 тыс. рублей, бюджета муниципального образования в размере 262 750,8 тыс. рублей и бюджета сельских поселений в размере  33 063,1 тыс. рублей.


[image: image2.emf]2%

51%

42%

5%

Доля расходов по уровням бюджетов муницыпальных программах

ФБ

ОБ

МБ

СПБ


В Таблице 1 представлена информация о запланированном уровне бюджетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ, финансируемых из районного бюджета в 2018 году.

 Таблица 1 

	Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018

(тыс. рублей)
	Кассовое исполнение на 31.12.2018

 (тыс. рублей)
	Процент исполнения

	1
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района на 2017-2020 годы»
	415 980,1
	415 638,3
	98,82

	2
	Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области на  2014-2020 годы»
	16 113,8
	16 113,8
	100,0

	3
	Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» на 2016-2018 годы
	917,0
	854,9
	89,55

	4
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе на 2017-2020 годы»
	914,7
	914,7
	100,00

	5
	Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района на 2015-2020 годы»
	49 472,9
	49 377,6
	98,88

	6
	Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района  Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы
	748,5
	733,7
	83,73

	7
	Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»»
	1 289,4
	1 288,3   
	94,53

	8
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» на 2013-2020 годы
	312,4
	312,1
	100,00

	9
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» на 2018 – 2020 годы
	280,0
	241,0
	97,38

	10
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе на 2018 – 2020 годы»
	25,0
	22,2
	100,00

	11
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе в 2018 – 2020 годы»
	35,0
	35,0
	100,00

	12
	Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район на 2018 – 2020 годы»
	40,0
	40,0
	100,00

	13
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Адамовского района на 2015-2020 годы»
	5 487,5
	5 487,5
	100,00

	14
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» на 2016-2020 годы
	33 044,9
	31 734,7
	97,71

	15
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016 – 2020 годы
	87 861,1
	87 452,6
	99,75

	16
	Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на территории  Адамовского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»
	168,0
	156,5
	96,65

	17
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район на 2017-2020 годы»
	30,0
	21,3
	71,00

	18
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»
	9 677,7
	9 677,7
	100,0

	19
	Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район" на 2018-2020 годы
	2 879,7
	2 879,2
	99,98

	ВСЕГО
	625 277,7
	622 981,1
	99,6 %


Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный год

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки реализации муниципальных программ выступает критерий «Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей показателям утвержденных в муниципальной программе». 

Для оценки программ в соответствии с данным критерием, производились расчеты по определению выполнения целевых показателей по каждой из муниципальных программ. При этом оценивалось, все ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100% значениям, утвержденным муниципальной программой.

Целевые показатели (индикаторы) 15 (пятнадцати) муниципальных программ из 26 выполнены на 100%:

Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области на  2014-2020 годы»;

Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования  муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» на 2016-2018 годы»;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе на 2017-2020 годы»;

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»;

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе на 2018 – 2020 годы»;

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе в 2018 – 2020 годы»;

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район на 2018 – 2020 годы»;

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Адамовского района на 2015-2020 годы»;

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016 – 2020 годы;

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергоэффективности МО Адамовский район на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории Адамовского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район на 2017-2020 годы»  

По 10 (десяти) муниципальным программам среднее значение  целевых показателей составило от 50% до 99%:

Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района на 2017-2020 годы» 93,8%;

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Адамовский район на 2015-2020 годы» - 50%;

Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района на 2015-2020 годы» - 75%;

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района  Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы» 50%;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» на 2013-2020 годы – 57,1%;

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» на 2016-2020 годы – 50%;

Муниципальная программа «Совершенствование и закрепление медицинских кадров в муниципальном образовании Адамовский район» на 2017-2020 годы – 50%;

Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на территории  Адамовского района Оренбургской области на 2017-2020 годы» - 80%;

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы» - 66,7%;

Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район" на 2018-2020 годы – 88,9%.

По 1 (одной) муниципальной программам среднее значение  целевых показателей составило ниже 50%:

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» на 2018 - 2020годы - 33,3%:

Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Адамовского района проведена Финансовым отделом администрации Адамовского района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. Оценка проводилась на основании информации, отраженной в годовых отчетах ответственных исполнителей.

Оценка эффективности муниципальных программы производилась с учетом оценки:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств местного бюджета.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году отражен в Таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Коэффициент значения
	Результат комплексной оценки 

	1
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Адамовского района на 2017-2020 годы»
	1,29
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

	2
	Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Адамовском районе Оренбургской области на  2014-2020 годы»
	0,77
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной



	3
	Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования  муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»
	0,90
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

	4
	Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Адамовский район» на 2016-2018 годы»;
	0,77
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной



	5
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Адамовский район на 2015-2020 годы»
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным

	6
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Адамовском районе на 2017-2020 годы»;
	0,90
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

	7
	Муниципальная программа «Развитие культуры Адамовского района на 2015-2020 годы»
	0,82
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	8
	Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Адамовского района  Оренбургской области» на 2016 – 2020 годы»
	0,90
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

	9
	Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»
	0,89
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	10
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Адамовского района» на 2013-2020 год
	0,88
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней



	11
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Адамовский район Оренбургской области» на 2018 – 2020годы
	0,89
	Эффективность реализации муниципальной программы 

признается средней



	12
	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Адамовском районе на 2018 – 2020 годы»
	0,71
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

	13
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Адамовском районе в 2018 – 2020 годы»
	0,74
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

	14
	Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования Адамовский район на 2018 – 2020 годы»
	0,75
	Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной

	15
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Адамовского района на 2015-2020 годы»
	0,88
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	16
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Адамовского района» на 2016-2020 годы
	0,79
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	17
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» на 2016 – 2020 годы
	0,83
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	18
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным

	19
	Муниципальная программа «Совершенствование и закрепление медицинских кадров в муниципальном образовании Адамовский район» на 2017-2020 годы
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным

	20
	Муниципальная программа «Гармонизация  межэтнических и межконфессиональных отношений на территории  Адамовского района Оренбургской области на 2017-2020 годы»
	0,85
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	21
	Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергоэффективности МО Адамовский район на 2017-2020 годы»
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным

	22
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории Адамовского района на 2018-2020 годы»
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным 

	23
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Адамовском районе на 2017-2020 годы»
	-
	В связи с отсутствием показателя степени соответствия запланированному уровню затрат, проведения проведение комплексной оценки не представляется возможным

	24
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Адамовский район на 2017-2020 годы» 
	0,86
	Эффективность реализации муниципальной программы признается средней

	25
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Адамовский район на 2018-2020 годы»
	0,77
	Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

	26
	Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования Адамовский район" на 2018-2020 годы
	0,92
	Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой


Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных программ Адамовского района, необходимо отметить, что эффективность 5 (пяти) муниципальных программ признанна «высокой»,  эффективность  9 (девяти) муниципальных программ признанна средней и  эффективность  6 (шести) программы признана удовлетворительной.
PAGE  

_1617194730.xls
Диаграмма1

		ФБ

		ОБ

		МБ

		СПБ



Доля расходов по уровням бюджетов

Доля расходов по уровням бюджетов муницыпальных программах

10061.9

317105.3

262750.8

33063.1



Лист1

				Доля расходов по уровням бюджетов

		ФБ		10061.9

		ОБ		317105.3

		МБ		262750.8

		СПБ		33063.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






