Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 9 месяцев 2023 года

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Адамовского района.

Достижению поставленной цели способствует реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

- «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

- «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данного комплекса процессных мероприятий:

- подготовлен один проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- подготовлен проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесение изменений в Положение  бюджетном процессе;

- подготовлен проект постановления администрации Адамовского района об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1-ое полугодие 2023 года;

- рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

- доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

- рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области, Законодательного Собрания области, администрации Адамовского района по курируемым вопросам;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов.

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации Адамовского района от 13 июля 2023 года № 270-п «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2023 года»;

постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 05.09.2023 № 601-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности по платежам в районный бюджет и принятия мер по ее регулированию»;

постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 14.09.2023 № 612-п «Об утверждении Регламента реализации полномочий главного администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним»;

приказ финансового отдела администрации Адамовского района от 22.09.2023г. № 23 «Об утверждении Регламента реализации полномочий администратора доходов бюджета по главе 012 Финансовый отдел администрации Адамовского района по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним».

Особое внимание уделялось работе с крупными налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 октября 2023 года составило:

доходы – 598 365,1 тыс. рублей (78,4 процента);

расходы – 578 193,6 тыс. рублей (75,7 процентов);

профицит – 20 171,5 тыс. рублей.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 октября 2023 года составил 0,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации указанного комплекса достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Комплекса на 1 октября 2023 года в форме межбюджетных трансфертов составили 61 674,5 тыс. рублей (71,6 процентов от плановых назначений).

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данного комплекса проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 октября 2023 года доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов составила 99,1 %,

Органами местного самоуправления Адамовского района в полном объеме размещена информация о своей деятельности в сети Интернет. В то же время муниципальные учреждения в соответствии с установленными сроками размещают всю необходимую информацию на специальном сайте https://bus.gov.ru.

В соответствии с пунктом 4.5 постановления администрации Адамовского района от 05.10.2022г. № 848-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации, контроля и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» (ред. 09.12.2022г.) к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются приложения № 9,10 к постановлению.

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.10.2023 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по налоговым и неналоговым доходам по расходам | процентов | 97,7 97,7 | 97,9 97,9 | 78,4 75,7 |  |
| 2. | ….Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | - | Срок представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» в Совет депутатов МО Адамовский район 15 ноября 2023 года |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 62,5 | 65,0 | 69,0 |  |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета: -по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 6. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образований сельских поселений, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных образований сельских поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Наличие распределения до 1 февраля финансового года дотации на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 13 | 12 | 14 |  |
| 2. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 116 | 120 | - |  |
| 3. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов | процентов | 100 | 100 | 60,0 | По состоянию на 01.10.2023 года остальные проекты на стадии реализации |
| 4. | Количество реализованных инициативных проектов | проектов | 7 | 5 | 3 |  |
| 5. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 96,4 | 97,0 | 99,1 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Адамовского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2023 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2023г. | Утверждено в муниципальной программе на 01.10.2023г. | Кассовое исполнение на 01.10.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | 2000000000 | 117 929,4 | 115 128,1 | 117 929,4 | 83 636,1 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2000000000 | 117 929,4 | 115 128,1 | 117 929,4 | 83 636,1 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | всего, в том числе: | Х | 2040100000 | 32 849,4 | 28 738,7 | 32 849,4 | 21 961,6 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040100000 | 32 849,4 | 28 738,7 | 32 849,4 | 21 961,6 |
|  | Центральный аппарат |  |  | 2040110020 | 10 237,4 | 10 494,4 | 10 237,4 | 8 153,5 |
|  | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |  |  | 2040170310 | 17 488,5 | 17 488,5 | 17 488,5 | 13 708,1 |
|  | Осуществление переданных полномочий по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040180957 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  | Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  | 2040190010 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 30,0 |
|  | Обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в Адамовском районе |  |  | 2040190040 | 5 000,0 | 632,3 | 5 000,0 | - |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | всего, в том числе: | Х | 2040200000 | 84 580,0 | 86 146,4 | 84 580,0 | 61 674,5 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040200000 | 84 580,0 | 86 146,4 | 84 580,0 | 61 674,5 |
|  | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | 2040220330 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в связи с осуществлением в сельском поселении мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов |  |  | 2040220340 | 8 000,0 | 8 865,8 | 8 000,0 | 7 145,4 |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  | 2040220360 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию проекта «Народный бюджет», основанного на местных инициативах |  |  | 2040220370 | 500,0 | 1 200,6 | 500,0 | 700,6 |
|  | Финансирование социально значимых мероприятий |  |  | 2040260950 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040280050 | 70 110,0 | 70 110,0 | 70 110,0 | 52 858,5 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» | всего, в том числе: | Х | 2040300000 | 500,0 | 243,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040300000 | 500,0 | 243,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Повышение уровня технической оснащенности органов, задействованных в бюджетном процессе |  |  | 2040320350 | 500,0 | 243,0 | 500,0 | 0,0 |