Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Адамовского района» за 1-ый квартал 2025 года

Целями муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района» (далее – программа) являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами на территории Адамовского района.

Достижению поставленных целей способствует реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

- «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»;

- «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета».

Финансовым отделом администрации Адамовского района, как исполнителем данного комплекса процессных мероприятий:

- подготовлен один проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в районный бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- подготовлен один проект решения Совета депутатов МО Адамовский район о внесении изменений в положение о бюджетном процессе;

- подготовлен один проект постановления администрации Адамовского района о внесении изменений в постановление администрации Адамовского района от 28 декабря 2022 года № 1096-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Адамовского района»;

- рассматривались предложения главных распорядителей средств районного бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на  2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

- доводились до главных распорядителей средств районного бюджета изменения показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

- рассматривались проекты нормативных правовых актов Правительства области, Законодательного Собрания области, администрации Адамовского района по курируемым вопросам;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в районный бюджет из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов.

В рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств районного бюджета при исполнении районного бюджета на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям района, правильности применения кодов бюджетной классификации.

Разработаны и приняты документы, направленные на повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета:

постановление администрации МО Адамовский район от 18 февраля 2025 года № 113-п «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Адамовский район на долгосрочный период до 2030 года»»;

постановление администрации МО Адамовский район от 31 марта 2025 года № 269-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 05.07.2017 № 719-п «Об утверждении программы консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов Адамовского района на 2017-2024 годы»;

постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 31.03.2025№ 270-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 29.03.2024 № 349-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в консолидированный бюджет муниципального района, пеням и штрафам по ним, являющимися источниками формирования доходов консолидированного бюджета муниципального образования Адамовский район, за исключением платежей, предусмотренных законодательством о налогах  и сборах, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 25.03.2025 № 251-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Адамовский район от 06.03.2020 № 219-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования Адамовский район»».

Особое внимание уделялось работе с крупными налогоплательщиками, учитывая их значительное влияние на формирование доходов консолидированного бюджета района. Ежемесячно проводился мониторинг платежей, уплаченных крупнейшими налогоплательщиками в бюджет района.

Исполнение районного бюджета на 01 апреля 2025 года составило:

доходы – 248 393,5 тыс. рублей (24,8 процентов);

расходы – 254 782,5 тыс. рублей (25,4 процентов);

дефицит – 6 389,0 тыс. рублей.

Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 апреля 2025 года составил 0,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений».

В результате реализации указанного комплекса достигается пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания.

Расходы на реализацию мероприятий Комплекса на 1 апреля 2025 года в форме межбюджетных трансфертов составили 24 540,4 тыс. рублей (27,1 процентов от плановых назначений).

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района».

В рамках данного комплекса проводится ежемесячный мониторинг задолженности муниципальных учреждений района, недопущение прироста расходов районного бюджета, не обеспеченных доходными источниками.

По состоянию на 01 апреля 2025 года доля программных расходов районного бюджета в общей сумме расходов составила 99,4 %,

Органами местного самоуправления Адамовского района в полном объеме размещена информация о своей деятельности в сети Интернет. В то же время муниципальные учреждения в соответствии с установленными сроками размещают всю необходимую информацию на специальном сайте https://bus.gov.ru.

В соответствии с пунктом 4.5 постановления администрации Адамовского района от 05.10.2022г. № 848-п  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адамовского района» к отчету о реализации муниципальной программы прилагаются приложения № 9-10 постановления.

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей  муниципальной программы,

результатов структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значения показателя (результата) |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (результата) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт на 01.04.2025 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование планирования и исполнения районного бюджета» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнение районного бюджета: по налоговым и неналоговым доходам по расходам | процентов | 106,5 99,1 | 98,2 98,2 | 24,8 25,4 | Отклонение связано с тем, что плановое значение показателя указано по итогам 2025 года, а фактическое только за 1-ый квартал 2025 года |
| 2. | ….Количество дней нарушения сроков представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов МО Адамовский район | дней | 0 | 0 | 0 | Срок представления проекта решения «О бюджете МО Адамовский район на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.» в Совет депутатов МО Адамовский район 15 ноября 2025 года |
| 3. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета | баллов | 72,7 | 70,0 | 1 группа – 74,8 2 группа – 48,0 |  |
| 4. | Наличие бюджетного прогноза Адамовского района на долгосрочный период | да=1 нет=0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета: -по расходам бюджета -муниципальных бюджетных и автономных учреждений | тыс. рублей | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 6. | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание необходимых условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений на территории Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных образований сельских поселений, дефицит бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля муниципальных образований сельских поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, с которыми заключены соглашения о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, в общем количестве муниципальных образований сельских поселений Адамовского района, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Наличие распределения до 10 февраля финансового года дотации на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатом Законодательного собрания Оренбургской области | да=1, нет = 0 | да | да | да |  |
| 3. | Доля завершенных проектов развития сельских поселений Адамовского района, основанных на местных инициативах, в общем количестве таких проектов | процентов | 100 | 100 | 0,0 | По состоянию на 01.04.2025г. проекты на стадии реализации |
| 4. | Количество реализованных инициативных проектов | проектов | 6 | 2 | - | По состоянию на 01.04.2025г. проекты на стадии реализации |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Адамовского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рейтинг Адамовского района по качеству управления муниципальными финансами | Занимаемое место по качеству управления муниципальными финансами | 16 | 14 | - | Оценка качества управления муниципальными финансами Министерством финансов Оренбургской области будет проведена во 2-ом квартале 2025 года |
| 2. | Индекс открытости бюджетных процедур | баллов | 154 | 124 | 138 | Оценка уровня открытости бюджетных данных за 2024 год проводилась в январе 2025 года |
| 5. | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 99,3 | 98,0 | 99,4 |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января 2025 года | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.04.2025г. | Утверждено в муниципальной программе на 01.04.2025г. | Кассовое исполнение на 01.04.2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Адамовского района» | всего, в том числе: | X | 2000000000 | 126 385,0 | 126 385,0 | 126 385,0 | 33 139,4 |
|  |  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2000000000 | 126 385,0 | 126 385,0 | 126 385,0 | 33 139,4 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий | «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | всего, в том числе: | Х | 2040100000 | 35 971,0 | 35 971,0 | 35 971,0 | 8 599,0 |
|  |  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040100000 | 35 971,0 | 35 971,0 | 35 971,0 | 8 599,0 |
|  |  | Центральный аппарат |  |  | 2040110020 | 11 709,8 | 11 709,8 | 11 709,8 | 2 369,8 |
|  |  | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии |  |  | 2040170310 | 24 124,2 | 24 124,2 | 24 124,2 | 6 117,2 |
|  |  | Осуществление переданных полномочий по организации расчета и предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040180957 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  |  | Выполнение других обязательств муниципального образования |  |  | 2040190010 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 35,0 |
| 1.2 |  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений» | всего, в том числе: | Х | 2040200000 | 90 414,0 | 90 414,0 | 90 414,0 | 24 540,4 |
|  |  |  | Финансовый отдел администрации Адамовского района | 012 | 2040200000 | 90 414,0 | 90 414,0 | 90 414,0 | 24 540,4 |
|  |  | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | 2040220330 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 24,0 |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в связи с осуществлением в сельском поселении мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов |  |  | 2040220340 | 5 535,1 | 5 535,1 | 5 535,1 | 3 527,7 |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию проекта «Народный бюджет», основанного на местных инициативах |  |  | 2040220370 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  | 2040220380 | 6 714,9 | 6 714,9 | 6 714,9 | 1 678,7 |
|  |  | Выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета |  |  | 2040280050 | 77 164,0 | 77 164,0 | 77 164,0 | 19 310,0 |